# 撕歌 APP 官方音乐人认证活动策划方案

# 一、活动概述

## 活动名称

撕歌 APP 官方音乐人认证专场

## 活动目的

为优质音乐人提供官方认证机会

提升平台音乐内容质量

增强用户参与感和归属感

发掘和培养平台音乐人才

## 活动时间

• 报名时间：活动发布后 3 天内

• 审核时间：报名截止后 1-2 个工作日内（具体时间待定）

• 结果公布：审核结束后 1-3 个工作日内

## 活动形式

官方主持人在专属房间进行实时审核，参赛歌手依次进入房间演唱，通过者获得官方音乐人认证标识。

# 二、活动规则

## 参赛要求

1. 参赛资格：撕歌 APP 注册用户，账号状态正常

2. 演唱要求：

• 演唱时长控制在 1-2 分钟内

• 可选择演唱歌曲高潮部分或半首歌

• 必须清唱或使用伴奏（禁止播放原唱）

• 音质清晰，无明显杂音

3. 内容要求：

• 歌曲内容健康向上，符合平台规范

• 不得包含敏感、违规或侵权内容

• 建议选择能展现个人特色的歌曲

## 审核标准

| 评分项 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 音准节奏 | 40% | 音准准确，节奏稳定 |
| 音色表现 | 30% | 音色独特，有辨识度 |
| 情感表达 | 20% | 情感真挚，感染力强 |
| 整体印象 | 10% | 台风自然，表现力佳 |

# 三、活动流程

## 第一阶段：报名阶段

1. 报名渠道：加入"撕歌官方音乐认证群"

2. 报名方式：群内接龙报名

3. 报名信息：

• 用户 ID

• 用户昵称

• 参赛歌曲名称

• 歌曲原唱者

4. 报名限制：

• 限前 50 名报名用户（可根据实际情况调整）

• 每人限报 1 次

• 报名截止后不再接受报名

## 第二阶段：审核阶段

1. 房间准备：

• 官方创建专属审核房间

• 房间名称："撕歌官方音乐人认证专场"

• 房间密码：仅对报名成功用户公布

2. 审核流程：

• 主持人开场介绍活动规则（5 分钟）

• 按报名顺序依次邀请参赛者进入房间

• 每位参赛者演唱 1-2 分钟

• 主持人现场点评并记录结果

• 审核全程录音录像存档

3. 时间控制：

• 总审核时长控制在 2-3 小时内

• 如遇技术问题可适当延长

## 第三阶段：结果公布

1. 审核周期：1-3 个工作日

2. 公布渠道：撕歌官方音乐认证群

3. 公布内容：

• 通过认证的用户名单

• 获得的官方音乐人认证标识

• 后续权益说明

4. 未通过处理：

• 可在下次活动重新报名

• 提供简要改进建议（如需要）

# 四、参与渠道详情

## 官方音乐认证群

• 群名称：撕歌官方音乐认证群

• 入群方式：扫描活动海报二维码或通过官方客服邀请

• 群管理：

• 群主：官方运营人员

• 管理员：活动负责人、技术支持

• 群规要求：

• 禁止广告、刷屏

• 文明交流，互相尊重

• 关注群公告，及时获取活动信息

## 报名接龙格式

【撕歌音乐人认证报名】
1. 用户 ID：123456789
   用户昵称：张三
   参赛歌曲：《平凡之路》
   原唱：朴树
   
2. 用户 ID：987654321
   用户昵称：李四
   参赛歌曲：《演员》
   原唱：薛之谦

# 五、活动宣传

## 宣传渠道

APP 内推送：首页 banner、消息中心

社交媒体：官方微博、微信公众号

社群传播：各用户群、音乐爱好者群

KOL 推广：邀请已认证音乐人转发

## 宣传物料

活动海报：包含活动时间、参与方式、奖励说明

宣传视频：往期优秀认证音乐人展示

FAQ 文档：常见问题解答

# 六、后续权益

## 官方音乐人认证标识

个人主页显示专属认证徽章

作品推荐权重提升

优先参与官方活动

专属客服通道

## 发展机会

推荐至合作音乐平台

优先获得商业合作机会

参与官方音乐制作项目

定期技能培训和指导

# 七、风险预案

## 技术风险

网络问题：准备备用房间，允许重试一次

设备故障：提前测试设备，准备技术支持

系统崩溃：延后审核时间，及时通知用户

## 运营风险

报名超员：严格按照先到先得原则

争议处理：建立申诉机制，保证公平公正

负面舆情：及时回应，积极沟通解决

# 八、预算规划

## 人力成本

主持人：1-2 名官方人员

技术支持：1 名技术人员

客服人员：1-2 名

## 物料成本

宣传设计费用

群管理工具费用

认证标识制作费用

## 时间成本

准备阶段：3-5 天

执行阶段：1-2 天

后续跟进：3-5 天

# 九、效果评估

## 评估指标

报名人数及完成率

用户满意度调查

认证通过率

后续活跃度提升

新增用户增长

## 优化方向

根据反馈调整审核标准

优化报名流程

增加活动频次

丰富认证权益

备注：本策划方案可根据实际运营情况进行调整，确保活动顺利进行并达到预期效果。