# 撕歌APP官方音乐人认证活动详细执行流程（Work文档）

—— 完整版执行手册

# 一、前期准备阶段（活动前5-7天）

## 1.1 团队组建与分工

| 角色 | 人员 | 职责 | 具体任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 整体统筹 | 制定时间表、协调资源、监督进度 |
| 主持人 | 1-2人 | 审核执行 | 熟悉审核标准、准备话术、现场把控 |
| 技术支持 | 1人 | 技术保障 | 房间创建、设备测试、故障处理 |
| 客服人员 | 2人 | 用户服务 | 群管理、答疑解惑、信息收集 |
| 宣传专员 | 1人 | 推广宣传 | 海报设计、内容发布、数据跟踪 |

## 1.2 资源准备清单

创建官方音乐认证群（QQ群/微信群）

设计活动海报（包含二维码、时间、规则）

准备FAQ文档（常见问题解答）

制作审核评分表（Excel模板）

准备备用审核房间（技术预案）

配置官方认证标识（系统后台）

准备录音录像设备（存档用）

## 1.3 宣传预热（活动前3天开始）

Day -3:

- APP首页Banner上线

- 官方社交媒体发布预告

- 向现有音乐人群发邀请

Day -2:

- 发布详细活动规则

- 开放官方认证群入群通道

- KOL转发推广

Day -1:

- 最后提醒报名即将开始

- 群内发布报名接龙模板

- 技术设备最终测试

# 二、报名阶段（活动当天00:00 - 报名截止）

## 2.1 报名启动流程

00:00 报名开启

1. 客服在官方认证群发布公告：

【撕歌官方音乐人认证活动报名正式开启！】

📅 报名时间：即日起至[具体日期] [具体时间]

👥 名额限制：前50名（先到先得）

📝 报名格式：严格按照以下模板接龙

【撕歌音乐人认证报名】

1. 用户ID：[你的撕歌APP用户ID]

用户昵称：[你的撕歌APP昵称]

参赛歌曲：[完整歌曲名称]

原唱：[原唱歌手姓名]

2. 客服人员实时监控接龙情况

3. 每10人更新一次剩余名额提醒

## 2.2 报名审核与确认

实时审核（报名期间）

- 检查用户ID格式是否正确

- 验证账号状态是否正常

- 确认歌曲内容符合规范

- 标记有问题的报名信息

报名截止后2小时内

1. 整理最终报名名单（Excel表格）

2. 发送确认消息给所有报名成功用户

3. 私信通知报名失败用户（超员或信息错误）

# 三、审核执行阶段（报名截止后1-2天）

## 3.1 审核前准备（审核当天）

提前2小时：

主持人、技术支持到位

创建主审核房间和备用房间

测试麦克风、网络、录制设备

准备审核评分表（打印/电子版）

确认报名名单和演唱顺序

提前30分钟：

在官方认证群公布房间密码

提醒参与者提前进入等候

发布审核注意事项

## 3.2 审核执行流程（详细时间表）

单个选手审核SOP：

1. 邀请进入（30秒）

- "下一位，请[昵称]进入房间"

- 等待选手进入并确认身份

2. 演唱环节（60-90秒）

- "请开始您的演唱"

- 计时器启动

- 90秒时提醒："还有30秒"

- 120秒时打断："时间到，感谢演唱"

3. 点评记录（30秒）

- 简要口头点评（1-2句话）

- 在评分表上打分

- "感谢参与，请退出房间"

# 四、结果处理阶段（审核结束后1-3个工作日）

结果公布时间：审核结束后第3个工作日 18:00

公布内容示例：

【撕歌官方音乐人认证活动结果公布】

🎉 恭喜以下用户通过官方音乐人认证！

📋 通过名单：

1. 用户ID：123456789 | 昵称：张三

2. 用户ID：987654321 | 昵称：李四

...

# 五、后续运营阶段

认证用户管理：

- 建立认证音乐人群：专门的交流群

- 定期活动：每月主题演唱、技能分享

- 商业对接：推荐合适的商业合作机会

- 内容扶持：优先推荐优质作品

# 六、风险控制与应急预案

主要风险点：

• 报名超员：严格限流，提前说明

• 技术故障：提前测试，备用方案

• 争议投诉：标准透明，全程录像

• 负面舆情：主动沟通，及时回应

# 七、工具与模板

必用工具清单：

报名管理：腾讯文档/石墨文档（实时协作）

评分记录：Excel评分模板

通讯工具：企业微信/钉钉（内部沟通）

录制设备：OBS Studio（房间录制）

数据分析：Google Analytics/友盟（效果追踪）

标准化模板：

报名接龙模板

审核评分表模板

结果通知模板

FAQ问答模板

应急联系人清单

==================================================

文档维护说明：

- 本流程文档为动态更新版本

- 每次活动后根据实际情况进行优化

- 建议保存每次活动的执行记录作为参考

- 重要修改需经项目负责人确认

最后更新：2026年3月1日

版本号：v1.0